## Sheet1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 METUS
(SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ)
I SKYRIUS SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*. 2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*. *Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).
II SKYRIUS INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas | 1.Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą | Pradžia 2014 m. Pabaiga 2023 m. |  | X | X | Efekto rodiklis 1-E (2019 m.) Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc. | -0.7% | -2.49% | Lietuvos statistikos departamento duomenys/Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje. Rodiklis skaičiuotas tik Skuodo rajono savivaldybei.
Uždavinys | 1.1 Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus | Pradžia 2014 m. Pabaiga 2023 m. |  |  |  | Rezultato rodiklis 1-R-1 (2019 m.) Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse, proc. | 10.35% | 5.2% | Lietuvos statistikos departamento duomenys/Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis. Registruoti bedarbiai. Rodiklis skaičiuotas tik Skuodo rajono savivaldybei.
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv.m. | 2406.16 | 2436.54 | Atnaujinta erdvė Skuodo mieste (2436,54 kv. m.) 2017 m. užbaigus projektą „Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)“.
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-1-P-2 Projektų, kuriuos visiškai iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt. | 5 | 0
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-1-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas, kv.m. | 500 | 0
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 1 | 0
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0
Veiksmas | 1.1.6v Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra | Pradžia 2016 m. Pabaiga 2018 m | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 47875 | 72750 | X | X |  | 2019 m. projekto veiklos baigtos įgyvendinti, bet dar nepatvirtintas galutinis mokėjimo prašymas, todėl sumos gali būti koreguojamos.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 271290 | 271290
Veiksmas | 1.1.7v. Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas | Pradžia 2016 m. Pabaiga 2017 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 37279 | 37241 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 10591 | 10578
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 120033 | 119889
Uždavinys | 1.2 Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą | Pradžia 2014 m. Pabaiga 2023 m. |  |  |  | Rezultato rodiklis 1-R-2 (2019 m.) Neto migracija, tenkanti 1000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų | -8.5 | -16.9 | Lietuvos statistikos departamento duomenys/Neto migracija. Atvykusieji. Išvykusieji. Rodiklis skaičiuotas tik Skuodo rajono savivaldybei. Panaudotas 2018 m. išvykusių asmenų skaičius, kadangi 2019 m. Lietuvos statistikos departamento internetiniame puslapyje kol kas duomenų nėra.
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv.m. | 4296 | 5029.32 | Atnaujinta erdvė Skuodo mieste (5029,32 kv. m.) 2017 m. užbaigus projektą „Skuodo miesto žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemų modernizavimas“
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m | 0 | 0
[6 empty] | Produkto rodiklis 1-2-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.794 | 0.865 | Rodiklis pasiektas įgyvendinus projektą „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“
Veiksmas | 1.2.5v Skuodo miesto žydų kvartalo rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo | Pradžia 2016 m. Pabaiga 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 24567 | 24567 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 13025 | 13025
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 147619 | 147619
Veiksmas | 1.2.6v Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas | Pradžia 2016 m. Pabaiga 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2017 m. buvo vykdomi projekte numatyti darbai. Darbai užbaigti. Nepanaudotas lėšos planuojama panaudoti įgyvendinat projektą „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“, kuris įtrauktas į ITVP.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 55062 | 55062
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 312020 | 312020
Veiksmas | 1.2.7v Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas | Pradžia 2019 m. Pabaiga 2020 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projektas įgyvendinamas.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 63186 | 0
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 120815 | 0
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 227969 | 189620 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 23616 | 23603
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 971777 | 850818
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius | [5 empty] | Žydrūnas Ramanavičius
Rengėja: Dalia Sadauskienė, tel. 8 440 45559, el. paštas dalia.sadauskiene@skuodas.lt

## Sheet2
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
(pradžia ir pabaiga) (metai)
Tikslas |  |  | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis
Uždavinys |  |  | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  |  | Rezultato rodiklis 1
Produkto rodiklis 1
Produkto rodiklis 2
Produkto rodiklis ...
...
Veiksmas |  |  | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  | X | X
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos
... | [5 empty] | X | X
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  | X | X
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos