## grafikas
|  | Klaipėdos regiono integruota teritorijų vystymo programa (Skuodo rajono savivaldybės priemonės) | [8 empty] | Pildymo data 2019-01-08
* ITVP veiksmų įgyvendinimo grafikas
Požymiai | [5 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Etapai
Nr. | Veiksmas | Pareiškėjas | Ministerija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į projektų sąrašą 2017 m. (metai/mėnuo) / Įtraukimas į projektų sąrašą 2018-2019 m. (metai/ketvirtis) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai 2017 m. (metai/mėnuo) / Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai 2018-2019 m. (metai/ketvirtis) | Finansavimo sutarties sudarymas 2017 m. (metai/mėnuo) / Finansavimo sutarties sudarymas 2018-2019 m. (metai/ketvirtis) | Veiksmo pabaiga (metai) | Pastabos
1. | Tikslas: Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Veiksmas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6v. | Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Kultūros ministerija | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | 277026 | 40690 | 0 | 0 | 0 | 236336 | 2017 m. spalio mėn. | 2018 m. I ketv. | 2018 m. III ketv. | 2019 | 2019 m. projekto veiklos baigtos įgyvendinti
1.1.7v. | Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Vidaus reikalų ministerija | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | [10 empty] | Projektas užbaigtas 2017 m.
1.2 | Uždavinys: Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą
| Veiksmas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5v. | Skuodo miesto žydų kvartalo rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Vidaus reikalų ministerija | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | [10 empty] | Projektas užbaigtas 2017 m.
1.2.6v. | Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 06.2.1-TID-R-511 | R | [10 empty] | Projektas užbaigtas 2018 m.
1.2.7 v. | Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 06.2.1-TID-R-511 | R | 167435 | 12558 |  |  |  | 142320 | 2018 m. IV ketv. | 2019 m. I ketv. | 201 9 m. II ketv. | 2020 m. | Projektas įgyvendinamas
Viso | [5 empty] | 444461 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 378656
* ITVP veiksmas – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą
** veiksmo atrankos būdas: R – regionų projektų planavimas, V – valstybės projektų planavimas